附件1

项目编号

大学生创新创业训练计划

创新训练项目申请书

项目名称：基于ESP32的大学物理电路实验多模态智能助手的设计与实现

项目负责人： 彭健荣           联系电话：18318331139

指导教师： 李丰果             联系电话：13710150796

项目归属学院：物理学院

项目起止时间：起于2026年1月，止于2026年12月

华南师范大学本科生院

2025年制

一、申报简况

| 项目名称 | 基于ESP32的大学物理电路实验多模态智能助手的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请项目类别 | 创新训练项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属一级学科/专业类 | 物理学类 |  |  | 所属二级学科/专业 |  |  | 物理学 |  |  |
| 项目归属学院 | 物理学院 |  |  | 项目执行时长（年） |  |  | 1年 |  |  |
| 负责人姓名 | 彭健荣 |  | 学院 | 物理学院 |  |  | 专业 |  | 物理学（师范，颂豪创新实验区） |
| 性别 | 男 | 学号 | 202423214117 | 联系电话 | 18318331139 |  | E-mail |  | 2634160045@qq.com |
| 指导教师 | 李丰果 |  | 专业技术职务 | 教授 | 联系电话 | 13710150796 |  | E-mail | lifengguo@m.scnu.edu.cn |
| 指导教师2 | 无 |  | 专业技术职务 | 无 | 联系电话 | 无 |  | E-mail | 无 |
| 项目参与人 | 性别 | 学院 | 专业 | 学号 | 角色分工 |  | 联系电话 |  | E-mail |
| 熊梓伊 | 女 | 物理学院 | 物理学（师范） | 202423214119 | 填写申请书，梳理知识库，负责文书、统筹辅助工作。 |  | 13302814867 |  | 2117227319@qq.com |
| 尚楚嫣 | 女 | 物理学院 | 物理学（师范） | 202423214129 | 填写申请书，制作PPT/制图，辅助文书与知识库搭建工作。 |  | 13622315357 |  | 3538787550@qq.com |
| 关慧芝 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术（非师范） | 202421315061 | 设计AI算法、开发软件，录入知识库，辅助申请书填写与文书工作。 |  | 13318333219 |  | 1069949680@qq.com |
| 申奥 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术（非师范） | 202421315038 | 设计AI算法、开发软件，录入知识库，辅助申请书填写工作。 |  | 15992845576 |  | 2360682759@qq.com |
| 负责人曾经参与科研的情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担本项目相关的科研课题情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介（500字以内） | 在“双一流”建设与人工智能融合教育的背景下，大学物理实验教学亟需向智能化、个性化转型。针对当前实验教学中教师指导难以个性化、学生操作不规范无人实时纠正、数据记录依赖手工且误差大等问题，本项目拟研发基于ESP32-S3与火山引擎云端大模型的大学物理电路实验AI智能辅助系统。 系统采用“端云协同”架构，将“视觉观测—语音交互—数据感知”深度融合。在边缘侧，利用AtomS3R-M12套件集成多模态传感器，实现实验环境的实时数据采集、高清视频流捕捉及全双工语音交互；在云端，依托火山引擎强大的AI能力，构建专注于大学物理实验的RAG知识库与智能体，为学生提供精准的知识问答与原理讲解。 项目重点覆盖RLC串联电路幅频/相频特性、RLC暂态过程、惠斯通电桥测电阻三大实验，实现操作识别与错误预警、边做边问的个性化指导以及数据自动采集与整理，形成“实时指导—课后反馈—数据迭代”的全流程新模式。本项目由跨物理与计算机专业团队实施，依托成熟硬件与指导教师资源，1年内完成可试用原型机，有效提升实验教学效率与质量，为嵌入式AI在教育领域的专业化落地提供可推广范式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、课题论证（5000字左右）

（一）选题依据 1.研究背景 （1）政策与教学背景 在科技飞速发展、知识快速迭代的时代背景下，“双一流”建设成为高校改革核心方向。自2015年相关政策印发以来，“双一流”建设对基础课程教学质量提出更高要求。大学物理实验课作为衔接理论与实践的关键环节，对人才培养质量至关重要。然而，当前以“实验报告+出勤”为核心的评价方式，抑制了学生兴趣与个性化发展，教师也面临激励不足、培训支持有限等问题。 （2）主要问题 ①学生：操作步骤记不住、错误无人及时纠正、疑问难以及时解答、数据记录繁琐易错。 ②教师：需同时指导多名学生、重复答疑、批改效率低。 ③教学：过程性数据缺失，无法精准改进教学。 （3）技术趋势与可行性 《新一代人工智能发展规划》明确提出推动AI与教育深度融合。ESP32-S3以其低成本、高集成度及AI加速能力，适配高校桌面实验场景，可实现动作识别、语音交互与数据实时上传，并与云端大模型联动生成个性化反馈。针对RLC串联电路幅频/相频特性、RLC暂态过程、惠斯通电桥测电阻三类实验，系统可通过视觉分析定位细微操作错误并实时纠错，形成“实验—反馈—改进”的完整闭环。 在市场层面，教育机器人高校渗透率虽仅15%，但年复合增长率达18%，实验辅助类产品潜力显著。ESP32的“硬件轻量化+功能智能化”特性，打破了设备普及瓶颈，既保留物理实验的实操性，又实现技术赋能，符合STEM教育“学科融合”趋势，具备广阔的推广前景。 2.国内外研究进展 （1）国内已初步形成AI与物理实验教学融合的技术框架，主要集中在基础应用与硬件适配两方面。在AI应用层面，大语言模型[1][2]（如火山引擎LLM）物理问答精准度已达89%，“AI-PhysLab”等平台通过结构化知识库与智能评估模块，将个性化辅导下的实验报告错误率降低37%。但现有成果多面向初高中力学、电学等基础实验，针对大学电磁学高阶实验（如RLC稳态/暂态特性、惠斯通电桥测电阻）的专业化适配不足[6]，尤其在仪器识别、接线错误判定、数据校验等图像交互功能上存在明显短板[11][12]。 在硬件部署方面，ESP32系列技术成熟，AtomS3R-M12套件基于ESP32-S3实现低功耗AI部署，通过模型量化将YOLOv8参数量压缩至2.8MB，单目视觉分析帧率达15FPS，成本控制在千元内且便携性强。然而，现有应用多集中于避障、人脸识别等通用场景[12]，缺乏面向大学物理实验的专属RAG知识库，也未构建“唤醒词—视觉分析—语音反馈”的定制化交互逻辑[11]，难以满足实验教学的专业需求[7]。 （2）国外针对ESP32系列微控制器内存有限、无FPU、算力不足的痛点，开展轻量化嵌入式AI系统研究。基于ESP32-CAM平台，采用量化CNN模型结合全整数量化、权重剪枝技术[14]，通过TensorFlow Lite部署并优化内存分配与任务调度，实现准确率92.3%、内存占用450KB、推理延迟120ms的高效AI图像分类，系统成本仅10美元且功耗低于0.8W[15]；同时验证了ESP32-S3芯片在单目深度估计领域的可行性，构建“WiFi+蓝牙”双无线通信架构[14]以实现多模态数据协同传输，形成了特定场景数据集构建、低延迟图像处理、硬件兼容性排查、低功耗续航优化等配套方案。 现有研究成果具备成本低、便携性强、可复用性高的优势，与AtomS3R-M12套件硬件特性高度契合[13]，但多聚焦于避障、人脸识别等通用场景[14]，缺乏面向大学物理实验的专属知识库与定制化交互逻辑，未充分发挥一体化硬件的集成优势，多模态交互的协同性也有待提升。 3.学术价值 （1）为嵌入式AI在高校实验教学的专业化落地提供技术范式。针对ESP32内存与算力受限，采用全整数量化、权重剪枝等技术优化CNN模型，结合TensorFlow Lite实现端侧实时动作识别与精准反馈，填补“低成本微控制器+专业实验场景”的适配空白。 （2）完善大学物理实验智能辅助的学术研究体系。构建涵盖高阶原理与仪器操作的专业RAG知识库，融合语音交互与图像识别，形成“实时指导—课后反馈—数据迭代”全流程模式，突破传统工具功能单一的局限。 （3）推动实验教学评价与认知培养的学术创新。基于三元交互理论，通过ESP32采集操作数据，建立师生双向闭环，实现易错分析与题库动态更新；结合开放性问题强化科研思维，完善从“知识传递”到“能力建构”的框架。 （4）为跨学科融合研究提供典型案例。整合嵌入式技术、计算机视觉与物理教育，验证“硬件轻量化+AI专业化+教学精准化”可行性，响应教育信息化2.0需求，为理工科实验教学的跨学科创新提供参考样本。 4.应用价值 （1）解决实验教学资源不均问题。依托ESP32低成本、高集成的特性，将硬件成本控制在千元内，定制RAG知识库+动作识别提供“一对一”指导，弥补优质师资不足。 （2） 提升实验教学效率与质量。利用ESP32的实时数据处理能力，100ms内响应语音提问，即时纠错。课后自动生成含易错点分析的报告，减轻教师重复指导负担，帮助学生精准定位问题，解决“师生同频难”的痛点。 （3）适配多样化电学实验场景。采用模块化硬件架构，可灵活增减电流/电压传感器、扩展摄像头视角，快速适配不同电学实验，降低迭代成本。 （4） 强化学生实践与创新能力。通过“操作识别—语音反馈—拓展推荐”全流程辅助，配合轻量化虚拟仿真，减少学生实操失误，培养学生科研思维。 （二）研究内容 1.主要目标 （1）基于 AtomS3R-M12 火山引擎语音视觉套件（ESP32-S3 核心），完成 3MP 广角视频采集、全双工语音交互及多类传感器（九轴/温湿度/电流电压）数据采集的硬件集成与稳定运行。 （2）构建低时延端云协同架构，语音响应时延 ≤1.6s；建立大学物理电路实验专属基于向量检索的 RAG 知识库，引入向量数据库（如 FAISS）优化检索效率，知识匹配准确率 ≥90%，实现主动引导式问答与实时知识推送。 （3） 开发并部署轻量化 YOLO 视觉模型（采用 YOLOv8-nano 剪枝 + INT8 量化），优化模型参数量至 800 万以内，实现实验器材识别、电路接线错误检测等功能，识别准确率 ≥85%，推理帧率 ≥15FPS，推理时延 ≤200ms。 （4）完成系统全链路调试与多场景适配，支持RLC 串联电路幅频/相频特性、RLC 暂态过程、惠斯通电桥测电阻三大电学实验，结合用户反馈持续优化 Prompt 模板与视觉模型，实现个性化指导。 （5）形成低成本（硬件成本 ≤1000 元）智能实验教学方案，并在本校开展试点应用，提供可量化的示范案例，为后续发表论文与技术报告提供实践数据支撑。 2.基本内容 （1） 硬件系统适配与调试 基于ESP32-S3集成3MP摄像头（OV2640）、MEMS麦克风、扬声器及九轴/温湿度/电流电压传感器，实现三大实验的视频、语音与多源数据采集。通过UART与异常重传机制保障通信稳定；使用M5Burner烧录火山引擎固件并绑定License，打通端云链路。优化推理代码确保在2MB SRAM内稳定运行，闲置时休眠降功耗，硬件成本控制在1000元以内。 （2）物理实验知识库与智能体构建 围绕三大实验梳理知识点、流程与安全规范，采用“实体-关系”知识图谱建模，导入火山引擎HiAgent平台。创建定制智能体并配置Prompt模板与Function calling，实现场景化交互。采用“人工整理+机器采集+专家审核”闭环更新知识库，端侧部署MiniLM缓存高频问题，减少云端请求。 （3）多模态交互功能开发 基于火山引擎ASR/TTS实现全双工语音交互，结合3A算法降噪。采用YOLOv8-nano（剪枝+INT8量化，参数量≤800万）实现器材识别、接线错误检测、RLC参数偏差识别与电桥平衡判定，推理时延≤200ms、帧率≥15FPS、准确率≥85%。采用分级加载降低内存占用，确保数据集合法。 （4）端云协同架构整合 采用MQTT+RTC协议实现低负载音视频传输。端侧负责语音唤醒、图像预处理与简单问答；云端承担复杂知识推理与视觉特征提取。数据脱敏处理，原始数据1个月内删除，仅保留匿名特征用于模型优化。完成“硬件采集—AI分析—实时反馈”全链路联调。 （5）系统测试与场景优化 按指标验收（语音时延＜1.6s、知识匹配准确率≥90%、视觉识别准确率≥85%）。结合学生反馈迭代Prompt与模型，实现“错误操作—薄弱点—学习资源”个性化指导。支持在线更新，预期教师单次指导学生数提升3倍（p<0.05）。 - 3.研究方法 - （1）硬件开发类：模块化调试法、工具验证法、通信容错设计法； （2）智能体构建类：低代码可视化编排法、RAG 增强生成法、联邦学习协同训练法； （3）算法开发类：迁移学习法、数据增强法、INT8 量化优化、esp-nn 算子适配法； （4）系统优化类：场景测试法、迭代优化法、三级测试体系验证法。 4.重点难点 （1）重点 ①端云深度协同：完成 AtomS3R-M12 套件与火山引擎云端的深度适配，实现硬件-云端稳定通信与低时延交互（语音响应时延 ≤1.6s）。 ②专业知识库构建：建立面向大学物理电路实验的向量检索 RAG 知识库，实现精准检索与主动引导式问答（知识匹配准确率 ≥90%）。 ③轻量化视觉识别：开发并部署基于 YOLOv8-nano 的轻量化视觉模型（参数量 ≤800 万），实现实验器材识别、电路接线错误检测等功能（识别准确率 ≥85%，推理时延 ≤200ms，帧率 ≥15FPS）。 （2）难点与对策 ①光照变化与设备反光干扰 对策：硬件端加装偏振滤光片并优化摄像头白平衡；算法端通过数据增强（多光照、多角度、反光模拟）扩展训练集，引入注意力机制提升模型对干扰区域的鲁棒性。 ②端云通信低负载与低时延传输 对策：采用 RTC+MQTT 混合传输协议，端侧完成图像与语音的预处理（裁剪、压缩、降噪），仅上传关键特征与异常帧；云端采用增量推理与批处理策略，降低整体延迟与带宽占用。 ③专业知识检索精准性不足 对策：设计多层级知识标签体系（实验类型-仪器-步骤-易错点），结合 HiAgent 高级 RAG 功能（元数据过滤、多轮检索、答案重排）；端侧部署 MiniLM 轻量级语义匹配模型缓存高频问题，减少云端请求并提升响应速度。 ④多实验场景模型泛化能力不足 对策：针对 RLC 稳态/暂态、惠斯通电桥三类实验构建专用标注数据集，采用迁移学习与域自适应训练；设计模型动态加载与任务调度机制，根据实验类型调用对应检测头与权重，提升场景适配能力。 ⑤边缘端算力与内存受限 对策：采用 INT8 量化与权重剪枝降低模型体积与计算量，结合 esp-nn 算子优化与 TensorFlow Lite Micro 实现高效推理；引入模型分级加载与按需释放策略，确保多任务并发时内存稳定。 5.整体框架与技术路线 （1） 前期准备：梳理物理实验知识 → 研读套件文档 → 开通火山引擎服务 （2）硬件部署：套件组装 → 固件烧录 → 设备激活绑定 → 硬件联调 （3） 智能体构建：搭建知识库→ 创建智能体 → 配置 Prompt 与 RAG 规则 → 基础问答测试 （4） 算法开发：采集实验视频 → 训练边缘视觉模型→ 模型分级加载部署 → TensorRT 部署至套件 （5） 系统集成：搭建端云通信→ 整合多模态功能 → 基于观测系统优化性能 （6）. 场景验证：物理实验实测→ 数据采集与自动化迭代 → 完成验收 （三）项目特色 1.学术观点创新 （1）提出“大学物理实验具身智能交互”新范式，依托多模态感知能力，融合视觉观测-语音交互-环境感知，实现实验过程实时数字孪生。 （2）构建“边缘轻量推理 + 云端大模型”协同架构，明确端云量化分工与分级通信策略，为低成本微控制器在专业实验场景落地提供技术范式。 （3）首创“实验操作-知识问答-安全预警”一体化指导模型，通过多模态数据时空对齐形成全流程智能辅助。 2.研究方法创新 （1）技术融合：将套件硬件与火山引擎平台深度结合，复用成熟 AI 能力，融合联邦学习、算子适配等技术，快速构建定制化智能体。 （2）硬件开发：采用一键固件烧录 + License 绑定方案，补充通信容错与资源管理策略，简化对接流程，降低开发门槛与运行风险。 （3）交互设计：引入主动联想式交互、小样本迁移学习与定向拾音技术，实现知识精准推送、模型快速适配与高抗干扰交互。 3.成果应用创新 （1）场景适配：以实体机器人形态部署于实验台，支持边操作边提问的自然交互，适配多人协作、光照多变的复杂环境。 （2）功能落地：集成音频降噪与多模态识别，实现危险操作预警+个性化指导，教师单次指导学生数提升 3 倍；支持断网离线运行，适配不同网络条件。 （3）成本效率：硬件成本 ≤1000 元，通过端云协同与功耗管理降低算力消耗，适合批量部署与跨校推广。 4.差异化优势 （1）硬件能力：边缘 AI 推理 + 云端大模型，补充通信容错、资源管理与抗干扰设计，满足复杂视觉分析、低时延交互与稳定运行需求。 （2）开发效率：复用成熟 AI 能力，开发周期显著缩短，结合三级测试与自动化迭代机制，降低测试成本与适配难度。 （3）场景适配：拥有专属物理实验知识库与交互规则，支持实验参数实时监测、多人协作与断网运行，适配性更全面。 （4）功能覆盖：安全—操作—知识全维度指导，融合数据安全合规设计，填补现有工具功能单一、稳定性不足的空白。

三、项目计划安排

（一）前期准备与平台搭建阶段 (第1-2个月：2026年1月-2月) 1.核心知识梳理与方案细化 完成RLC串联电路幅频/相频特性、RLC暂态过程、惠斯通电桥测电阻三个实验知识点的深度梳理，启动基于“实体-关系”三元组的结构化知识库设计。细化数据采集方案，明确数据集来源（校内拍摄、授权公开数据）。 - 2.技术文档研读与平台开通 - 深入研读AtomS3R-M12套件、ESP32-S3芯片及火山引擎平台（HiAgent, RTC, ASR/TTS, MQTT）技术文档。完成火山引擎服务账号开通、License申请与权限配置。 - 3.团队分工与计划制定 - 明确各成员在硬件开发、算法设计、知识库构建、系统测试等方面的职责，制定包含量化里程碑（如模型参数量、识别准确率）的详细项目进度表。 （二）硬件系统部署与通信基础建立阶段 (第3-4个月：2026年3月-4月) - 1.硬件集成与驱动开发 - 完成套件组装、传感器（OV2640摄像头、九轴/温湿度/电流电压传感器）接线与驱动开发。重点测试UART通信的稳定性，集成通信异常重传机制与模块休眠功能。 - 2.端云连通与MVP验证 - 使用M5Burner烧录固件，完成设备激活、License绑定。构建最小可行产品(MVP)，实现基础的端云通信（MQTT/RTC）与“语音问答-云端响应”闭环，初步验证系统时延（目标≤1.6s）。 （三）知识库构建与智能体核心功能开发阶段 (第5-6个月：2026年5月-6月) - 1.RAG知识库精细化构建 - 在HiAgent平台正式导入结构化知识库，设计并优化知识标签体系。采用“人工整理+专家审核”流程确保知识准确性，并部署端侧轻量级语义匹配模型（如MiniLM）用于高频问题缓存。 - 2.智能体交互逻辑配置 - 在火山引擎控制台创建智能体，配置针对物理实验的Prompt模板与Function calling能力，实现与传感器数据的联动（如数据异常预警）。进行小范围测试，优化知识检索准确率（目标≥90%）。 （四）视觉算法开发与多模态交互优化阶段 (第7-8个月：2026年7月-8月) - 1.数据集构建与模型训练 - 执行数据采集方案，构建并标注多场景实验操作视频数据集。采用迁移学习法，以预训练YOLOv8为基础，应用剪枝+INT8量化组合方案进行轻量化训练，目标参数量控制在800万以内。 - 2.模型边缘部署与优化 - 完成轻量化YOLO模型在ESP32-S3边缘端的部署，优化推理代码以确保在2MB SRAM内稳定运行。测试模型性能，目标推理帧率≥15FPS，推理时延≤200ms，并实施模型分级加载策略。 - 3.语音交互深度优化 - 集成并优化ASR/TTS与3A降噪算法，在实验室嘈杂环境下测试全双工交互的流畅性与清晰度。 （五）系统集成与全链路测试阶段 (第9个月：2026年9月) - 1.端云协同架构联调 - 明确端侧（预处理、唤醒、简单问答）与云端（LLM推理、复杂特征提取）的任务边界，集成火山引擎RTC、MQTT等技术，实现音视频低负载传输与多模态功能协同。 - 2.全链路功能与压力测试 - 模拟真实实验场景，系统测试“视觉识别-语音问答-操作纠错-安全预警”全流程。按量化指标（时延、准确率）进行压力测试，并基于火山引擎评测系统进行初步优化。本阶段预留1-2周缓冲时间以解决集成问题。 （六）场景验证、迭代优化与试点准备阶段 (第10-11个月：2026年10月-11月) - 1.实地测试与用户反馈收集 - 在物理实验室进行实地测试，邀请目标用户（20-30人）参与，系统收集对交互体验、功能实用性的反馈，重点验证个性化指导逻辑（“错误操作-薄弱点-学习资源”）。 - 2.数据驱动的迭代优化 - 针对测试反馈，优化视觉模型（如针对特定光照或操作）、更新知识库、调整Prompt模板。进行第二轮测试，确保核心指标达标。 - 3.试点应用准备 - 完善低成本（≤1000元）方案文档，与学院老师联系、沟通，准备试点部署所需的材料与环境。完成数据安全与合规性检查（数据脱敏、匿名化处理）。 （七）成果总结、试点应用与项目验收阶段 (第12个月：2026年12月) - 1.项目文档与成果梳理 - 整理技术文档、测试报告、用户反馈分析报告及成本效益分析（如教师指导效率提升3倍的显著性验证p<0.05）。 - 2.试点应用与示范案例形成 - 在本校开展初步试点应用，收集应用数据，形成可量化的示范案例。 - 3.结题验收与复盘 - 准备最终验收材料，进行成果演示与汇报。完成项目总结报告，复盘技术路线、管理经验与后续推广潜力。

四、预期成果

（一）在国内相关刊物发表论文1篇。 （二）形成高校物理实验教学自动化观测技术报告1份。 （三）完成基于视觉识别与语音交互的桌面实验观测装置，用于RLC串联电路幅频/相频特性、RLC暂态过程、惠斯通电桥测电阻三个实验。

五、经费预算

| 会计科目 | 主要用途 | 预算经费 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 购置打印纸、U盘、文件夹等办公用品；支付知网、万方等文献数据库检索费、论文资料下载费；购买项目参考专业书籍 | 400 | 无 |
| 印刷费 | 项目研究报告、实验数据记录、论文初稿/终稿的打印装订；调研问卷、成果展示材料的彩印胶装；测试报告、结题材料的印刷包装 | 500 | 无 |
| 专用材料费 | 硬件设备：购置ESP32-S3开发板、摄像头模块、麦克风、传感器 | 3000 | 部分硬件由实验室提供，预算仅核算耗材与核心模块 |
| 实验补贴费 | 邀请20-30名学生参与RLC电路、惠斯通电桥实验测试，给予每人30元左右的实验补贴 | 800 | 无 |
| 委托业务费 | 3D打印结构件、连接线缆、接口配件、实验台固定材料、测试用实验耗材 | 1000 | 无 |
| 合计 | 5700 |  | 无 |

参考文献

- 边玉亮, 毛润, 李启航, 等. 基于ESP32的ChatGPT语音交互系统设计与实现[J]. 黄冈师范学院学报, 2024, 44(5): 20-25.

- 王浩. 基于ESP32平台的AI语音系统教学案例设计[J]. 办公自动化, 2024, 29(24): 13-15.

- 廖惠祥. AI智能诊断系统在初中物理实验教学中的精准化应用策略研究[J]. 广西物理, 2025, 46(3): 76-78.

- 朱荣娇, 冯霞, 孙艳, 等. AI赋能物理化学课程建设：三元交互教学模式的创新与实践[J/OL]. 大学化学, 2025, 1-8. https://link.cnki.net/urlid/11.1815.O6.20251201.1558.009 (2025-12-16).

- 高静. "双一流"建设背景下大学物理实验教学改革研究[J]. 广西物理, 2024, 45(3): 75-77+80.

- 罗成林, 孔德明, 李幼真, 等. 基于认知局限突破及实验方法模块的大学物理实验新体系[C]//教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会, 教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会, 中国物理学会物理教学委员会. 2025年全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会论文集. 中南大学, 2025: 348-353. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.068704.

- 侯丽丽, 张建东, 王帅, 等. 数智化背景下构建立体化教学评价体系的研究——以"大学物理实验"课程为例[J]. 科技风, 2025, 34(34): 115-117. DOI: 10.19392/j.cnki.1671-7341.202534038.

- 龚芙蓉, 陈宇人. 基于大语言模型链式思维提示的学术信息检索教学智能体构建与分析——以武汉大学图书馆《信息素养与实践》课程为例[J/OL]. 图书馆杂志, 2025, 1-14. https://link.cnki.net/urlid/31.1108.G2.20251210.1659.002 (2025-12-16).

- 刘婷, 蒲贤洁, 王力, 等. "半翻转课堂-半自主实验-答辩汇报"模式下的大学物理实验教学实践[J]. 物理与工程, 2025, 35(2): 155-162.

- 吴芳, 乔庆鹏. 现代信息技术驱动大学物理实验教学的探索[J]. 河南教育(高教), 2025, 5(5): 76-77.

- 罗丽华, 吴日丽. 基于ESP32-C3单片机的智能喂食系统设计与实现[J]. 智能城市, 2025, 11(10): 74-77. DOI: 10.19301/j.cnki.zncs.2025.10.017.

- 曹显奇. 基于ESP32的物联网家居安防系统[J]. 物联网技术, 2025, 15(16): 139-141. DOI: 10.16667/j.issn.2095-1302.2025.16.033.

- Li R, Lin Q, Tran-Ngoc PT, et al. Smart insect-computer hybrid robots empowered with enhanced obstacle avoidance capabilities using onboard monocular camera[J]. npj Robotics, 2024, 2(2): 2. DOI: 10.1038/s44182-024-00010-3.

- Kadhim TA, Hariri W, Zghal NS, et al. A face recognition application for Alzheimer's patients using ESP32-CAM and Raspberry Pi[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2023, 20(5): 100. DOI: 10.1007/s11554-023-01357-w.

- Ben Aicha F. Optimized embedded AI: efficient implementation of CNNs on ESP32-CAM for real-time image classification[J]. Computing, 2025, 107(1): 206. DOI: 10.1007/s00607-025-01559-z.